## foglio 1
Aggiornamento al 30 settembre 2022
Beneficiari per Tipo di Intervento | Tipo di intervento | Locazione | Bando - Deliberazione CdA del GAL | Bando pubblicazione BURV | Spesa ammessa | Importo concesso/contributo rideterminato | Decreto di finanziabilità | Anticipi | Acconti | Saldi | Termine chiusura interventi | Stato di attuazione | AI | OS
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
KIKA SRL domanda n° 3766490 | Ristorazione: ristrutturazione dei fabbricati e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Asiago | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 418106.26 | 200000 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 200000 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
NOVELLO FILIPPO domanda n° 3767478 | Ristorazione: ristrutturazione dei fabbricati e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Lusiana | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 148065.96 | 71169.33 | n. 257 del 09/02/2018 |  | 56935.46 | 14233.87 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
LEBELE S.N.C. DI COLPO LUIGI & C. domanda n° 3766644 | Attività e servizi di alloggio: Ristrutturazione dei fabbricati e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Conco | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 342149.68 | 163289.84 | n. 257 del 09/02/2018 |  | 122980.02 | 39046,30 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
CAMPOLONGO S.N.C. DI MOSELE IVANO STEFANI RICCARDO & C. domanda n° 3767489 | Rifugio: Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Rotzo | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 42866.25 | 19289.81 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 18496.01 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
PANIFICIO BONOMO PIETRO & C. S.N.C. domanda n° 3766996 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 153873.14 | 73315.65 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 73268.49 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
ALBERGO BELVEDERE SAS domanda n° 3767437 | Acquisto e sviluppo programmi informatici/ Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Roana | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 35129.3 | 16781.33 | n. 257 del 09/02/2018 |  | 8190.9 | 6674,47 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
SAMBA S.N.C. DI SAMBUGARO ELENA & C. domanda n° 3767419 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 86906 | 42612.5 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 23615.12 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
HOTEL ALPI S.N.C. DI MUNARI GIOVANNI E ENZO domanda n° 3767404 | Attività e servizi di alloggio: Ristrutturazione dei fabbricati e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Foza | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 179208.65 | 88806.74 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  |  | 2020-08-23 | RINUNCIATA | 2 | 3.1
CALLEGARI MADDALENA domanda n° 3767524 | Ristorazione: Ristrutturazione dei fabbricati e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Lusiana | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 25936.93 | 12501.27 | n. 257 del 09/02/2018 |  | 4503.69 | 7474.75 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
CAMPOMULETTO S.A.S. DI RIGONI RINALDO & C. domanda n° 3767507 | Attività e servizi di alloggio: spese generalie e sistemazione aree esterne | Gallio | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 68244.54 | 34122.27 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 34122.27 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
PASTICCERIA CARLI DI DAL SASSO MARIARINA, MICHELA, CARLA & C. S.N.C. domanda n° 3767868 | Gelaterie e pasticcerie: Acquisto e sviluppo di programmi informatici, Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 62703 | 28848.85 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 27933.75 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
F.LLI FIORENTINI S.A.S. DI FIORENTINI MARA domanda n° 3765827 | Albergo - Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Lastebasse | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 76313.38 | 36369.69 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 36369.69 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
TODESCO GIAMPIETRO domanda n° 3766984 | Produzione di prodotti di panetteria: Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | San Nazario | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 24854.07 | 12012.04 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  |  | 2020-02-23 | RINUNCIATA | 7 | 3.1
RIGONI FRANCA SUBENTRATA POI DALLA DITTA "OSTERIA AL CACCIATORE SAS" domanda n° 3766637 | Attività e servizi di alloggio: Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Roana | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 17877.8 | 8045.01 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 7658.01 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
LOCANDA STELLA ALPINA domanda n° 3761195 | Attività e servizi di alloggio: Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Roana | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 38000 | 17100 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 17100 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
BERGHEN S.R.L. domanda n° 3765996 | Albergo: ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature/ Acquisto e sviluppo di programmi informatici | Gallio | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 20368.09 | 9165.64 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 9044.18 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO & C. S.N.C. domanda n° 3767100 | Panificio: ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Conco | n. 45 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 86527.5 | 39798.75 | n. 257 del 09/02/2018 |  |  | 37200.24 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.1
|  |  |  | Tot. | 1827130.55 | 873228.72 |  | 0 | 192610.07 | 506516.38
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali - PC1 Slow Revolution: paesaggi per emozionare
WAR INDUSTRY DI BARBARA GUERRA domanda n° 3767292 | Ristorazione con somministrazione: Acquisto e sviluppo di programmi informatici/Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Marostica | n. 46 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 62799.63 | 22662.14 | n. 220 del 02/02/2018 | 11331.07 |  | 10610.07 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
TRATTORIA DA TOI DI XAUSA MARCO domanda n° 3767513 | Ristorazione con somministrazione: Spese generali/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Marostica | n. 46 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 29646.88 | 13341.1 | n. 220 del 02/02/2018 |  |  | 7044.44 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
VENETO BIKE domanda n° 3767485 | Noleggio di biciclette: Spese generali/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature/ Acquisto e sviluppo di programmi informatici | Marostica | n. 46 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 52400.25 | 23580.11 | n. 220 del 02/02/2018 |  |  |  |  | RINUNCIATA | 2 | 3.3
TRATTORIA DA AGNESE DI POZZA GIOVANNI & c. snc domanda n° 3767686 | Ristorazione con somministrazione: Spese generali/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature/ Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Marostica | n. 46 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 64465.56 | 29999.99 | n. 220 del 02/02/2018 |  |  | 29999.99 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
|  |  |  | Tot. | 209312.32 | 89583.34 |  | 11331.07 | 0 | 47654.5
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali - PC2 itinerario energia ebike tours
CALIARO VIRGILIO domanda n° 3767492 | Attività e servizi di alloggio: Spese generali/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature/ Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Crespadro | n. 47 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 63558.46 | 30570.23 | n. 219 del 02/02/2018 |  |  | 29999.56 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
BAR RISTORANTE ALBERGO LA BETULLA DI CALIARO GIANFRANCO domanda n° 3767491 | Attività e servizi di alloggio: spese generali/ sistemazione aree esterne / Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Crespadoro | n. 47 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 79905 | 39952.5 | n. 219 del 02/02/2018 |  | 21985.97 | 17966.53 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
|  |  |  | Tot. | 143463.46 | 70522.73 |  | 0 | 21985.97 | 47966.09
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali - PC3 Acqua, ferro e fuoco
SAVIO MICHELE domanda n° 3766976 | Attività delle guide: spese generali /Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati/ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Velo D'Astico | n. 48 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 28299.86 | 12734.94 | n. 221 del 02/02/2018 |  |  | 9612.08 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.3
CAROLLO EVENTI S.A.S. DI CAROLLO ALBERT & C. domanda n° 3767672 | Ristorazione con somministrazione: spese generali/ sistemazione aree esterne | Posina | n. 48 del 05/06/2017 | n. 64 del 07/07/2017 | 13325.07 | 6630.81 | n. 221 del 02/02/2018 |  |  | 6630.81 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.3
|  |  |  | Tot. | 41624.93 | 19365.75 |  | 0 | 0 | 16242.89
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA SETTE COMUNI domanda n° 3768281 | Intervento di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario denominato “strada Ortigara” | Asiago | n. 67 del 03/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 200000 | 179725.16 | n. 247 dell’08.02.2018 | 89862.58 |  | 89862.58 | 2021-12-31 | CONCLUSA | 2 | 3.2
UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO domanda n° 3769825 | Valorizzazione del patrimonio storico culturale attraverso lo sviluppo di una rete di percorsi esistentI per la promozione del turismo sostenibile. La fruizione della mobilità dolce come mezzo di sviluppo e valorizzazione della memoria e dei luoghi della civiltà rurale. “L'UOMO, LA STORIA E L'AMBIENTE PER LO SVILUPPO TURISTICO” | Torrebelvicino, santorso, valli del pasubio, Monte di malo | n. 67 del 03/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 190269 | 187542.81 | n. 247 dell’08.02.2018 | 93771.41 | 56262.84 | 37331.3 | 2021-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.2
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO domanda n° 3769064 | Riqualificazione itinerario ciclabile tra Valli del Pasubio e ecoaro Terme | Valli del Pasubio, Recoaro Terme | n. 67 del 03/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 108286.5 | 104366.38 | n. 247 dell’08.02.2018 |  |  | 104366.38 | 23/02/2021 | CONCLUSA | 2 | 3.2
COMUNE DI CONCO domanda n° 3770543 | PROGETTO PER LA QUALIFICAZIONE DI ITINERARI E PERCORSI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEI COMUNI DI CONCO, CAMPOLONGO E VALSTAGNA | Conco | n. 67 del 03/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 27886.68 | 27886.68 | n. 247 dell’08.02.2018 |  |  | 26849.03 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.2
COMUNE DI MOLVENA domanda n° 3765331 | Lavori di sistemazione di sentieri comunali Mason Vicentin Molvena | Molvena | n. 67 del 03/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 185263.33 | 159954.32 | n. 247 dell’08.02.2018 |  |  | 158454.07 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.2
|  |  |  | Tot. | 711705.51 | 659475.35 |  | 183633.99 | 56262.84 | 416863.36
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC1 Slow revolution: paesaggi per emozionare
COMUNE DI MAROSTICA domanda n° 3768494 | Eliminazione barriere architettoniche e riqualificazione ex stazione FTV per la creazione di un infopoint | Marostica | n. 53 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 190302.6 | 186366.87 | n. 246 dell’08.02.2018 |  |  | 186366.87 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
COMUNE DI PIANEZZE domanda n° 3770718 | Manuntenzione staordinaria fabbricato comunale ex scuole comunali per la creazione di un infopoint | Pianezze | n. 53 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 196563.96 | 196563.96 | n. 246 dell’08.02.2018 |  | 88423.82 | 108140.14 | 2021-06-22 | CONCLUSA | 2 | 3.3
|  |  |  | Tot. | 386866.56 | 382930.83 |  | 0 | 88423.82 | 294507.01
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC2 Itinerario energia ebike tours
COMUNE DI VALDAGNO domanda n° 3770312 | App Mobile - Prodotti multimediali Anello Ecoturistico | Valdagno | n. 54 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 50500 | 50500 | n. 248 del 08/02/2018 |  |  | 49559 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.2
COMUNE DI CRESPADORO domanda n° 3770501 | Realizzazione di 4 stazione per ricarica e-bike e installazione di un servizio per turisti e i residenti | Crespadoro | n. 54 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 35692.31 | 35692.31 | n. 248 del 08/02/2018 |  |  | 35692.31 | 2020-08-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
|  |  |  | Tot. | 86192.31 | 86192.31 |  | 0 | 0 | 85251.31
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC3 "Acqua, Ferro e Fuoco"
COMUNE DI POSINA domanda n° 3770254 | riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenzti | Posina | n. 55 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 79945.61 | 78899.52 | n. 250 del 08/02/2018 | 39449.76 |  | 39445.17 | 2020-12-30 | CONCLUSA | 2 | 3.3
COMUNE DI VELO D'ASTICO domanda n° 3766438 | Progetto di riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenti. Localizzazione tra la frazione di Meda e Poggio Curegno. | Vela D'Astico | n. 55 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 39999.53 | 39999.53 | n. 250 del 08/02/2018 |  |  | 39839.87 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
COMUNE DI ARSIERO domanda n° 3769098 | Interventi per la valorizzazione di alcune aree in località Pria | Arsierio | n. 55 del 05/06/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 78461.5 | 78461.5 | n. 250 del 08/02/2018 |  |  | 78461.5 | 2021-02-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
|  |  |  | Tot. | 198406.64 | 197360.55 |  | 39449.76 | 0 | 157746.54
16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura
SOCIETA' AGRICOLA BISELE SOCIETA' SEMPLICE domanda n° 3762075 | Sviluppo e innovazione della filiera bio locale mediante messa a punto di metodiche innovative per la produzione di piantine per agricoltura biologica | Roana | n. 68 del 06/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 36000 | 36000 | n. 244 del 07/02/2018 |  |  | 34240 | 2019-02-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
DALLA RIVA GIGLIOLA domanda n° 3769585 | utilizzo di siero acido per tutela, prmozione ed innovazione della fioretta e ricotta recoaresi, senza l'utilizzo di coadiuvanti tecnologici | Recoaro terme | n. 68 del 06/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 13167 | 13167 | n. 244 del 07/02/2018 |  |  | 12794.67 | 2019-02-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
WAISTER DI RELA RICCARDO domanda n° 3768488 | New BioAlpineGrass: sviluppare una filiera locale “bio” | Asiago | n. 68 del 06/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 25200 | 25200 | n. 244 del 07/02/2018 |  |  |  |  | RINUNCIATA | 7 | 1.2
ASSOCIAZIONE FORESTALE VICENTINA domanda n° 3762485 | La carbonella locale come strumento strategico per recuperare la competitività delle imprese forestali e aumentarne le prestazioni economiche | Thiene | n. 68 del 06/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 29986.68 | 29986.68 | n. 244 del 07/02/2018 |  |  | 28407.27 | 2019-02-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
VALMORBIDA ELIO domanda n° 3769056 | Selvicoltura di precisione per la competitività della filiera foresta legno e la valorizzazione delle micro proprietà forestali nelle aree marginali della Montagna Vic na | Valli del Pasubio | n. 68 del 06/07/2017 | n. 66 del 14/07/2017 | 30000 | 30000 | n. 244 del 07/02/2018 |  |  | 29992 | 2019-02-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
|  |  |  | Tot. | 134353.68 | 134353.68 |  | 0 | 0 | 105433.94
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
COMUNE DI ASIAGO domanda n° 3759370 | Riqualificazione della casara di malga costalunga - Spese generali, Investimenti materiali di carattere edilizio | Asiago | n° 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 164629.65 | 164629.65 | n. 258 del 09.02.2018 |  |  | 162322.24 | 2020-10-13 | CONCLUSA | 3 | 2.1
COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA subentrata dal Comune di Valbrenta domanda n° 3767593 | recupero e riqualificazione ex scuola di montagna in loc. COL DEL BROCCO | Cismon del Grappa | n° 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 194288.18 | 194288.18 | n. 258 del 09.02.2018 |  |  | 194288.18 | 2021-10-31 | CONCLUSA | 3 | 2.1
COMUNE DI LUSIANA subentrata dal Comune di Lusiana Conco domanda n° 3762987 | Recupero e riqualificazione dell’antico “Casello” della frazione di Velo di Lusiana | Lusiana | n° 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 175381.1 | 175381.1 | n. 258 del 09.02.2018 |  |  | 142058.69 | 2021-02-23 | CONCLUSA | 3 | 2.1
COMUNE DI TORREBELVICINO domanda n° 3766822 | Restauro chiesetta di San Rocco | Torrebelvicino | n° 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 122096.29 | 122096.29 | n. 258 del 09.02.2018 |  |  | 122096.29 | 2020-02-23 | CONCLUSA | 3 | 2.1
IPAB LA PIEVE domanda n° 3767922 | Recupero porzione centrale di Casa Uderzo adibito a piattaforma sociale | Breganze | n° 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 200000 | 200000 | n. 258 del 09.02.2018 |  |  | 199348.71 | 2019-08-23 | CONCLUSA | 3 | 2.1
|  |  |  | Tot. | 856395.22 | 856395.22 |  | 0 | 0 | 820114.11
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale - PC2
COMUNE DI VALDAGNO domanda n° 3768544 | Recupero e riqualificazione dell'Ex Casa del Preside | Valdagno | n. 64 del 03/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 198018.96 | 198018.96 | n. 237 del 06.02.2018 |  |  | 196038.78 | 2020-02-16 | CONCLUSA | 2 | 3.2
[5 empty] | 198018.96 | 198018.96 |  | 0 | 0 | 196038.78
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale - PC3
COMUNE DI POSINA domanda n° 3769035 | Recupero e riqualificazione della fontana e due chioderie in località Costamala | Posina | n. 65 del 03/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 39712.06 | 39712.06 | n. 238 del 06.02.2018 | 19856.03 |  | 19852.21 | 2020-12-30 | CONCLUSA | 3 | 2.1
[5 empty] | 39712.06 | 39712.06 |  | 19856.03 | 0 | 19852.21
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA domanda n° 3769430 | acquisto macchinari e attrezzature per la caseificazione, produzione ecc… spese generali | Breganze | n. 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 200000 | 60000 | n. 209 del 30.01.2018 | 30000 |  | 30000 | 2020-02-17 | CONCLUSA | 7 | 1.2
CASEIFICIO PENNAR ASIAGO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA domanda n° 3765797 | acquisto macchinari per conservazione, stoccaggio, invecchiamento oltre spese generali | Asiago | n. 73 del 31/07/2017 | n. 77 del 11/08/2017 | 97020 | 29106 | n. 209 del 30.01.2018 |  | 9600 | 14836.5 | 2020-02-17 | CONCLUSA | 7 | 1.2
|  |  |  | Tot. | 297020 | 89106 |  | 30000 | 9600 | 44836.5
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC1 BANDO A REGIA Slow revolution
COMUNE DI MAROSTICA domanda n° 3774642 | riqualificazione e messa in sicurezza percorso "Longhella", percorso Pianezze San Lorenzo |  | n. 74 del 04/09/2017 | n. 91 del 22/09/2017 | 188731.96 | 185577.8 | n. 270 del 14/02/2018 |  |  | 185243.65 | 2020-09-23 | CONCLUSA | 2 | 3.2
[5 empty] | 188731.96 | 185577.8 |  | 0 | 0 | 185243.65
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC2 BANDO A REGIA itinerario energia ebike tours
COMUNE DI VALDAGNO domanda n° 3774664 | realizzazione di servizi e strumentidi promozione e propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata | Valdagno | n. 74 del 04/09/2017 | n. 91 del 22/09/2017 | 159880.94 | 127824.84 | n. 267 del 14/02/2018 |  |  | 127824.84 | 2021-03-30 | CONCLUSA | 2 | 3.3
[5 empty] | 159880.94 | 127824.84 |  | 0 | 0 | 127824.84
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC3 BANDO A REGIA Acqua, Ferro e Fuoco
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO domanda n° 3771500 | valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala"/iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell'offerta del sistema turistico nelle aree rurali | UNIONE MONTANA ALTO ASTICO | n. 74 del 04/09/2017 | n. 91 del 22/09/2017 | 111229.79 | 102367.46 | n. 270 del 14/02/2018 | 51183.73 |  | 50778,56 | 2021-05-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
[5 empty] | 111229.79 | 102367.46 |  | 51183.73 | 0 | 50778.56
1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - PC2
C.I.P.A.T. domanda n° 3807145 | Interventi di informazione | Vicenza | n. 86 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 19890 | 11934 | n. 527 del 30/03/2018 |  |  |  |  | RINUNCIATA | 2 | 3.3
[5 empty] | 19890 | 11934 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - PC3
C.I.P.A.T. domanda n° 3801691 | Interventi di informazione | Vicenza | n. 87 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 29920 | 17952 | n. 525 del 30/03/2018 |  |  |  |  | RINUNCIATA | 2 | 3.3
[5 empty] | 29920 | 17952 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - PC4
C.I.P.A.T. domanda n° 3805483 | Interventi di informazione | Vicenza | n. 88 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 24990 | 24990 | n. 528 del 30/03/2018 |  |  |  |  | RINUNCIATA | 7 | 1.2
[5 empty] | 24990 | 24990 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
IMPRESA VERDE VICENZA domanda n° 3829092 | corsi di formazione |  | n. 85 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 14960 | 14960 | n.628 del 23/04/2018 |  |  | 14960 | 2019-04-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
IMPRESA VERDE VICENZA domanda n° 3830516 | corsi di formazione |  | n. 85 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 2040 | 2040 | n.628 del 23/04/2018 |  |  | 2040 | 2019-04-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
IMPRESA VERDE VICENZA domanda n° 3830534 | corsi di formazione |  | n. 85 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 9180 | 9180 | n.628 del 23/04/2018 |  |  | 9180 | 2019-04-23 | CONCLUSA | 7 | 1.2
IMPRESA VERDE VICENZA domanda n° 3833908 | corsi di formazione |  | n. 85 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 11560 | 6936 | n.628 del 23/04/2018 |  |  | 2040 | 2019-04-23 | CONCLUSA | 7 | 1.1
IMPRESA VERDE VICENZA domanda n° 3833837 | corsi di formazione |  | n. 85 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2017 | 8160 | 4896 | n.628 del 23/04/2018 |  |  |  | 2019-04-23 | RINUNCIATA | 7 | 1.1
|  |  |  | Tot. | 45900 | 38012 |  | 0 | 0 | 28220
6.4.1 Creazione e Sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
I FIGARI domanda n° 3809633 | ristrutturazione porzione di edificio per la realizzazione di camere | Cogollo del Cengio | n. 84 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2018 | 230751.4 | 115375.7 | n. 721 del 17/05/2018 | 57687.85 |  | 56169.12 | 2020-12-15 | CONCLUSA | 2 | 3.1
DALLA PALMA WALTER domanda n° 3809252 | Acquisto macchine e attrezzature per ammodernamento locali | Enego | n. 84 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2018 | 9061.04 | 4077.47 | n. 721 del 17/05/2018 |  |  | 4069.46 | 2020-06-15 | CONCLUSA | 2 | 3.1
FATTORIA CORTESE domanda n° 3809248 | Acquisto macchine e attrezzature per ammodernamento locali | Conco | n. 84 del 06/11/2017 | n. 114 del 24/11/2018 | 37330.04 | 16798.52 | n. 721 del 17/05/2018 |  |  | 14235.3 | 2020-06-15 | CONCLUSA | 2 | 3.1
|  |  |  | Tot. | 277142.48 | 136251.69 |  | 57687.85 | 0 | 74473.88
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale - PC3
COMUNE DI SANTORSO domanda n° 4094386 | Interventi di recupero e riqualificazione dell’edificio “Ex Barchessa” Villa Rossi - Casa del Custode | Santorso | n. 22 del 04/06/2018 | n. 61 del 22/06/2018 | 128953.82 | 122279.21 | n. 107 del 14/11/2018 |  |  | 116709.62 | 2021-12-04 | CONCLUSA | 3 | 2.1
COMUNE DI ARSIERO domanda n° 4097790 | Recupero “GIASSARA” in loc. PERALTO | Arsiero | n. 22 del 04/06/2018 | n. 61 del 22/06/2018 | 26800.5 | 26775 | n. 107 del 14/11/2018 |  |  | 26775 | 2021-05-23 | CONCLUSA | 3 | 2.1
|  |  |  | Tot. | 155754.32 | 149054.21 |  | 0 | 0 | 143484.62
16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
UNIVERSITA' DI PADOVA domanda n° 3868082 | Passaporto ambientale: Realizzazione di progetto pilota e sviluppo di nuovi prodotti | Legnaro | n. 11 del 12/03/2018 | n. 29 del 23/03/2018 | 325000 | 325000 | n. 1020 del 21/08/2018 |  | 95050.6 | 196366.26 | 2021-02-28 | CONCLUSA | 7 | 1.2
[5 empty] | 325000 | 325000 |  | 0 | 95050.6 | 196366.26
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche
LA PACHAMAMA domanda n° 3987905 | Creazione gruppo di cooperazione: azioni di agricoltura sociale volte a migliorare la qualità della vita |  | n. 1 del 05.02.2018 | n. 16 del 16/02/2018 | 100000 | 100000 | n. 93 del 13/11/2018 |  | 47302.83 | 52697.17 | 2021-05-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
[5 empty] | 100000 | 100000 |  | 0 | 47302.83 | 52697.17
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche - PC3
MIOLA SUSANNA domanda n° 4103448 | RETE DI COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE DIDATTICOCULTURALE IN ALTA VAL D’ASTICO, POSINA E LAGHI | Arsiero | n. 2 del 05.02.2018 | n. 16 del 16/02/2018 | 150000 | 150000 | n. 92 del 13/11/2018 |  | 100587 | 46055 | 2022-05-23 | CONCLUSA | 2 | 3.3
[5 empty] | 150000 | 150000 |  | 0 | 100587 | 46055
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
CAFFE' ROMA domanda n° 4125110 | Ristorazione: acquisto di macchinari e attrezzature | Conco | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 150000 | 72861.97 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  |  | 2022-03-09 | DECADUTA | 2 | 3.1
VILLA CIARDI domanda n° 4122195 | Ristrutturazione albergo | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 150000 | 75000 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 75000 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
COLPO CECILIA domanda n° 4126125 | Ristrutturazione Albergo | Conco | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 150000 | 75000 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 60000 | 15000 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 2 | 3.1
LA CASA DEL GNOCCO domanda n° 4126475 | Ristrutturazione e accquisto macchinari | Lusiana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 76543.38 | 35263.33 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 11890.6 | 18427.71 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
LA QUINTA domanda n° 4126166 | Ristorazioen: Ristrutturazione e acquisto macchinari/attrezzature | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 129998.49 | 64466.9 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  |  | 2021-03-15 | RINUNCIATA | 7 | 1.1
3M domanda n° 4126473 | Acquisto di nuovi macchinari /attrezzature e ristrutturazione | Conco | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 93877.94 | 44649.93 | n. 569 del 26/02/2019 | 22324.97 |  | 15244.43 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 2 | 3.1
TERRAZZA CASA ROSSA domanda n° 4125172 | Ristrutturazione/acquisto attrezzature e programmi info | Asiago | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 28629.06 | 13618.28 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 12602.5 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
PIZZERIA DA TATA DI BENETTI NICOLA domanda n° 4126192 | Progetto di ristrutturazione ed isolamento acustico | Asiago | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 43545.54 | 21772.77 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 21195.71 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
VALENTE FILIPPO domanda n° 4121255 | Ristorazione: ristrutturazione, acquisto nuovi macchinari | Asiago | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 32153.25 | 15744.13 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 12346.44 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
STELLA D'ITALIA domanda n° 4115236 | Acquisto nuove attrezzature per ristorazione e ristrutturazione | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 150000 | 72378.28 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 48786.53 | 21599.07 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
KUBELEK domanda n° 4125623 | Ristrutturazione e acquisto nuove attrezzature | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 150000 | 72675 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 46868.46 | 20389.22 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
CAMPOLONGO domanda n° 4116911 | Acquisto attrezzature per rifugio | Rotzo | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 127407.38 | 57333.32 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 35213,98 | 22119,34 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
COLPO GASPARE E FIGLI SNC domanda n° 4125147 | Ristorazione: acquisto macchinari e ristrutturazione | Conco | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 116135.61 | 56247.31 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 44396.57 | 8172.91 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
LA BOCCHETTA domanda n° 4121655 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati,Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Conco | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 64634.93 | 32103.97 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 32103.97 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
ALBERGO BELVEDERE domanda n° 4123234 | Albergo: ristrutturazione e sistemazione aree esterne | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 69527.85 | 34763.93 | n. 569 del 26/02/2019 |  | 15913.38 | 9276.31 | 2021-09-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
PANIFICIO CUNICO domanda n° 4127978 | Acquisto nuovi macchinari per panificio | Asiago | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 26000 | 11700 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 11700 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
COGO DANIELA domanda n° 4115347 | Acquisto nuovi macchinari per pasticceria/gelateria | Asiago | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 14672 | 6602.4 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 6602.4 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
LOCANDA STELLA ALPINA domanda n° 4117990 | Ristrutturazione albergo, acquisto macchinari | Roana | n. 30 del 30/07/2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 21494 | 10173.4 | n. 569 del 26/02/2019 |  |  | 10173.4 | 2021-03-15 | CONCLUSA | 7 | 1.1
|  |  |  | Tot. | 1594619.43 | 772354.92 |  | 22324.97 | 227855.54 | 289834.07
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
COSTENARO LUCA domanda n° 4121524 | restauro e recupero immobile tipico dell'architettura rurale contadina | Cismon Del Grappa | n. 29 del 30.07.2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 193697.82 | 96848.91 | n. 557 del 27/02/2019 |  | 32500 | 64348.91 | 2021-11-15 | CONCLUSA | 3 | 2.1
VENETO AGRICOLTURA domanda n° 4121499 | Ristrutturazione della Malga Fraselle di Sopra | Crespadoro | n. 29 del 30.07.2018 | n. 90 del 31/08/2018 | 198868.91 | 198868.91 | n. 557 del 27/02/2019 |  |  |  | 2022-09-15 | IN CORSO | 2 | 3.2 | Richiesta proroga effettuata al 24/10
|  |  |  | Tot. | 392566.73 | 295717.82 |  | 0 | 32500 | 64348.91
19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali
UNIONE MONTANA ASTICO domanda n° 4421464 | Progetto “CUORE DELLA PEDEMONTANA” - Iniziative e strumenti informativi finalizzati a migliorare e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell'offerta turistica | Fara Vicentino | n. 17 del 06.05.2019 | n. 63 del 14/06/2019 | 140000 | 125439.21 | N. 1576 del 10/10/2019 |  |  |  | 25/10/2022 (RICHIESTA SALDO 18/10) | IN CORSO | 2 | 3.2
UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI domanda n° 4418565 | progetto MALGHE DELL’ALTOPIANO - Iniziative e strumenti informativi finalizzati a migliorare e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell'offerta turistica | Asiago | n. 17 del 06.05.2019 | n. 63 del 14/06/2019 | 140000 | 138575 | N. 1576 del 10/10/2019 |  |  |  | 25/07/2022, (RICHIESTA SALDO 22/07) | IN CORSO | 2 | 3.2
UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO domanda n° 4420356 | progetto PASUBIO PICCOLE DOLOMITI Iniziative per promuovere l'area dei Comuni aderenti all'Unione Montana con Recoaro e Valdagno (sviluppo portale visit Schio, festival diffuso dell'agricoltura, della ruralità e della montagna | Unione Montana Pasubio | n. 17 del 06.05.2019 | n. 63 del 14/06/2019 | 140000 | 139955 | N. 1576 del 10/10/2019 |  |  | 139955 | 2021-10-25 | CONCLUSA | 2 | 3.2
|  |  |  | Tot. | 420000 | 403969.21 |  | 0 | 0 | 139955
19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali - PC2 Itinerario energia e bike tours
COMUNE DI VALDAGNO domanda n° 4422043 | Attività di informazione e promozione sui social; distribuzione di prodotti informativi, compresi prodotti multimediali e audiovisivi | Valdagno | n. 18 del 06.05.2019 | n. 63 del 14/06/2019 | 40120 | 37200 | N. 1577 del 10/10/2019 |  |  |  | 25/06/2022 (RICHIESTA SALDO 30/06) | IN CORSO | 2 | 3.2
[5 empty] | 40120 | 37200 |  | 0 | 0 | 0
19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali - PC3 Acqua, ferro e fuoco
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO domanda n° 4423285 | iniziative informative per ampliare la conoscenza e l'offerta turistica dell'area | Unione Montana Astico e Comune di Arsiero, Laghi, Lastebasse, Posina, Santorso, Tonezza e Velo d'Astico | n. 19 del 06.05.2019 | n. 63 del 14/06/2019 | 74933 | 70249.88 | N. 1578 del 10/10/2019 |  |  |  | 2022-10-25 | IN CORSO | 2 | 3.2
[5 empty] | 74933 | 70249.88 |  | 0 | 0 | 0
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
BARDELLI MARIA - domanda n° 4762217 | Affittacamere per brevi soggiorni - acquisto o sviluppo di programmi informatici/ristrutturazione - ammodernamento di fabbricati | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 90952.44 | 43949.66 | N. 579 del 01.02.2021 |  | 24252.23 | 19450.32 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
RIGONI MARTA - domanda n° 4765038 | ristrutturazione e acquisto macchinari | Gallio | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 83798.26 | 41497.63 | N. 579 del 01.02.2021 |  | 14113.45 | 24729.37 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
RIGONI MARCO - domanda n° 4765794 | Acquisto macchinari e attrezzature | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 48733 | 21929.85 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 18149.85 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
SGREBANI'S S.A.S. DI TUMOLERO ALESSANDRO & C. - domanda n° 4766163 | Ristorazione: ristrutturazione e mmodernamento/ Qacquisto nuovi macchinari | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 85408.27 | 41609.14 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 37313.96 | 2022-02-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
LINTA PARK HOTEL SRL - domanda n° 4765899 | Albergo: ristrutturazione e acquisto nuovi macchinari | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 47698.79 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 47698.79 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
HOTEL CROCE BIANCA S.A.S. DI SARA RIGONI & C. - domanda n° 4763499 | Albergo: Ristrutturaziuone e acquisto di nuovi macchinari | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 49170.34 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 49170.34 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
CAMPOLONGO S.N.C. DI MOSELE IVANO STEFANI RICCARDO & C. - domanda n° 4765888 | Rifugio: Acquisto nuovi macchinari e attrezzature | Rotzo | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 28285 | 12728.25 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  |  | 2021-09-12 | DECADUTA | 2 | 3.1
STELLA ALESSANDRA - domanda n° 4764954 | Ristorazione: ristrutturazione | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 99999.9 | 47667.95 | N. 579 del 01.02.2021 | 23833.98 | 14300.38 | 9533.59 | 2022-02-12 | CONCLUSA | 2 | 3.1
PANOZZO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C. - domanda n° 4765701 | Albergo: ristrutturazione e ammodernamento, acquisto nuovi macchinari | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 48742.39 | N. 579 del 01.02.2021 |  | 37334.64 | 11407.75 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
ALBERGO EUROPA S.A.S. DEI F.LLI MOSELE MARCANTONIO E VITO & C. - domanda n° 4765988 | Albergo: ristrutturazione | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 50000 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 50000 | 2022-02-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
LA BOCCHETTA DI CRESTANI NADIA E CHIARA S.N.C. - domanda n° 4742653 | Albergo: sistemazione aree esterne e acquisto macchinari | Conco | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 87258.84 | 43265.62 | N. 579 del 01.02.2021 |  | 28457.97 | 14638.1 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.3
RIFUGIO LARICI S.N.C. DI BROTTO ANTONELLA & C. - domanda n° 4755914 | Acquisto macchinari per rifugio | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 19833 | 8924.85 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 8924.85 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.3
PAN & CICCIA SAS DI PIASENTIN ENRICO, PAOLO & C - domanda n° 4765495 | Ristorazione: acquisto nuovi macchinari | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 27866 | 18688.5 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 11411.13 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.3
KIKA SRL - domanda n° 4765791 | Risrorazione: Ristriutturazione locali, Acquisto di nuovi macchinari | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 47232.21 | N. 579 del 01.02.2021 |  | 20503.41 | 25755.95 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
PANIFICIO BONOMO PIETRO & C. SNC - domanda n° 4764451 | Acquisto di programmi informatici , macchinari, attrazzature | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 100000 | 45000 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 44550 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.1
KUBELEK S.R.L. - domanda n° 4763535 | Ristorazione: acquisto nuovi macchinari | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 31581 | 14211.45 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  |  | 2021-09-12 | DECADUTA | 2 | 3.1
HM-HOTEL MILANO SNC DI RIGONI ALFREDO & C. - domanda n° 4763506 | Ristrutturazione albergo, acquisto macchinari , ristrutturazione | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 21551.5 | 9799.18 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 9475.56 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
BETTIO LUCIA - domanda n° 4765954 | Ristrutturazione albergo | Tonezza del cimone | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 46368.82 | 23184.41 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  |  | 2022-11-14 | IN CORSO | 2 | 3.1
SEI STELLE SRL - domanda n° 4753867 | ristrutturazione bar, sistemazione aree esterne e acquisto macchianari | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 33406.57 | 15591.87 | N. 579 del 01.02.2021 | 7795.94 |  | 2660.44 | 2022-02-12 | CONCLUSA | 2 | 3.1
HUTTA DI FORTE ROBERTA - domanda n° 4765819 | acquyisto macchinari ed attrezzature per alloggio | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 15782 | 7101.9 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 6719.03 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
PASTICCERIA CARLI DI DAL SASSO MARIARINA, MICHELA E CARLA S.N.C. - domanda n° 4763497 | Ristrutturazione bar | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 54625 | 25598.75 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 13384.35 | 2022-02-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
PARADISO S.A.S. DI DAL SASSO PAOLA E C. - domanda n° 4763818 | acquisto programma informatico, macchinari e attrezzature albergo | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 24232 | 10904.4 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 10904.4 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.3
ALBERGO BELVEDERE SAS DI SPILLER MIRIAM E FIGLI - domanda n° 4759770 | Albergo acquisto programmi informatici, macchinari e attrezzature | Roana | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 9091.95 | 4091.38 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 3627.76 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 2 | 3.1
CIMA LARICI - S.R.L. - domanda n° 4745380 | Acquisto attrezzature per rifugio | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 86965 | 39134.25 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 30489.75 | 44632 | CONCLUSA | 2 | 3.3
PIZZERIA BAR RISTORANTE CAMPING EKAR DI COSTA FRANCESCO - domanda n° 4763502 | Ristrutturazione ristorante | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 12209.2 | 5610.6 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  |  | 2021-09-12 | REVOCATA | 7 | 1.1
RIGONI LORIS - domanda n° 4765189 | Acquisto attrezzatura per attività | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 16503 | 7426.35 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  | 6670.47 | 2021-09-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
CEOLA MATTEA - domanda n° 4758502 | Acquisto nuove attrezzature per bar | Recoaro terme | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 48300 | 21735 | N. 579 del 01.02.2021 |  |  |  | 2021-09-12 | DECADUTA | 7 | 1.1
EDELWEISS SNC DI PESAVENTO WALTER&C. domanda N. 4763501 | Ristrutturazione attività e acquisto macchinari | Asiago | n.23 del 23.06.2020 | n. 98 del 03/07/2020 | 34457.66 | 16213.3 | N. 692 del 26.02.2021 |  | 6656.58 | 1712.94 | 2022-03-12 | CONCLUSA | 7 | 1.1
|  |  |  | Tot. | 1519949.57 | 768708.02 |  | 31629.92 | 145618.66 | 458378.7
Beneficiari per Tipo di Intervento | Tipo di intervento | Locazione | Bando - Deliberazione CdA del GAL | Bando pubblicazione BURV | Spesa ammessa | Importo concesso/contributo rideterminato | Decreto di finanziabilità | Anticipi | Acconti | Saldi | Termine chiusura interventi | Stato di attuazione | AI | OS
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
OM GROUP SRL donmanda n. 5318557 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 16275 | 7323.75 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
LINTA PARK HOTEL SRL domanda n. 5331860 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 79943.16 | 17915 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
RIFUGIO LARICI S.A.S. DI CORNALE GIOVANNI ALESSIO & C domanda n. 5307228 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 19985.4 | 9068.38 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
HOTEL CROCE BIANCA S.A.S DI SARA RIGONI & C domanda n. 5340654 | Ristrutturazione ed ammodermento dei fabbricati | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 82817.87 | 40000 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
ALBERGO BELVEDERE S.A.S DI SPILLER MIRIAM E FIGLI domanda n. 5306399 | Ampliamento, per opere di ammodernamento o ristrutturazione fabbricati, necessari per adeguamenti tecnologici, igenico sanitari etc. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 22413.4 | 8651.64 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
LOCANDA STELLA ALPINA DI PANIOZZO TULLIA domanda n. 5340609 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari e sistemazione aree esterne | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 39927.12 | 19336.22 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
TRATTORIA NOGAREO S.N.C. DI SOLDA' LUCA E DAVIDE domanda n. 5323044 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Valdagno | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 45326.6 | 9820.16 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
BASSO S.A.S DI BASSO ROBERTO & C. domanda n. 5342827 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 18610.45 | 7619.18 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
PASTICCERIA LIKKETAR S.N.C. DI COMPAGNO DAVIDE & C. domanda n. 5313726 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 66743 | 30034.35 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
PASTICCERIA VECCHIA MILANO DI FRIGO ANDREA domanda n. 5311602 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 52222.5 | 23500.12 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
CASA DEL DOLCE S.N.C. DI PRESTI LUCIO & C. domanda n. 5340596 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 60688.49 | 28222.07 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
SARTORI FILIPPO domanda n. 5332858 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 42525 | 19136.25 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
PANIFICIO BONOMO PIETRO & C. S.N.C.domanda n. 5323008 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 87116.79 | 33715.89 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
PANIFICIO CASAGRANDE S.N.C. DI CASAGRANDE RINO & C. domanda n. 5340637 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 23635.5 | 10635.98 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
STELLA D'ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA domanda n. 5318771 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 34390.43 | 15475.69 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
RIFUGIO MALGA RONCHETTO DI GHELLER VANNI domanda n. 5340633 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Foza | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 37770.18 | 12595.24 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
KUBELEK SRL domanda n. 5342286 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 34311 | 15439.95 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
MACELLERIA 1 Q FINCO DOMENICO DI FINCO ANGIOLINO & C. S.N.C. domanda n. 5340612 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 8000 | 3600 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
PANIFICIO MARTELLO S.N.C. DI MARTELLO ROBERTA domanda n. 5331866 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 73935.75 | 33271.09 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
HM - HOTEL MILANO S.N.C. DI RIGONI ALFREDO & C. domanda n. 5340652 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 25295.6 | 10957.8 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
LA BETULLA S.N.C. DI CALIARO MICHELE & C. domanda n. 5333613 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Crespadoro | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 85230.6 | 37227.95 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
LA CAPANNA BIANCA S.A.S. DI FATTORI FEDERICA & C. domanda n. 5349492 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 29939.7 | 13472.87 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
STELLA ALESSANDRA domanda n. 5317019 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 80409 | 32876.55 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
PASTICCERIA CARLI DI DAL SASSO MARIARINA, MICHELA E CARLA S.N.C. domanda n. 5340619 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 23579.95 | 10818.94 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
CRESTANI LORELLA domanda n. 5313710 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Lusiana Conco | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 84508.62 | 36664.03 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
RIFUGIO BIANCOIA DI PERTILE RENATA domanda n. 5340649 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Lusiana Conco | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 83327 | 29497.95 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
NOLEGGIO DEI MAESTRI DI SCI S.R.L. domanda n. 5355132 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 9192.86 | 3819.09 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
ALBERGO EUROPA S.A.S. DEI F.LLI MOSELE MARCANTONIO E VITO & C. domanda n. 5313525 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 49065.97 | 12052.62 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
VECCHIA STAZIONE S.R.L. domanda n. 5340565 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 78757.1 | 35440.7 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
PARADISO S.A.S. DI DAL SASSO PAOLA E C. domanda n. 5231496 | Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 30497.5 | 13723.88 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
MACELLERIE PRIMON S.N.C. DI PRIMON ROBERTO domanda n. 5352611 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 58770.46 | 26864.93 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
CALLEGARI MADDALENA domanda n. 5341958 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Lusiana Conco | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 74442.61 | 25159.16 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
VILLA CIARDI S.N.C. DI FACCIN MARCO & C. doamnda n. 5341917 | Acquisto o sviluppo di programmi informatici e sistemazione delle aree esterne | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 13350 | 6495 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
FALEGNAMERIA ORO S.R.L. domanda n. 5338078 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Foza | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 85835.28 | 38880 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
CAMPEGGIO EKAR ASIAGO S.R.L. domanda n. 5332184 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 11397 | 5128.65 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
BERGHEN S.R.L. domanda n. 5312615 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari e sistemazione aree esterne | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 67458 | 33279 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
BAU' GASTONE domanda n. 5351149 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Gallio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 18409.18 | 9204.59 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
CERATO MAURO domanda n. 5286839 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Rotzo | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 40000 | 20000 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
BUSELLATO DARIO domanda n. 5302167 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Valli del Pasubio | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 92663.38 | 37323.23 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
TRATTORIA AL CACCIATORE domanda n. 5344593 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Roana | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 83422.5 | 15564.93 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
ALBERGO ERICA S.A.S. DI VESCOVI ALBERTO & C. domanda n. 5340650 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati, acquisto macchinari | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 101458.75 | 37060.94 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
ALBERGO BUCANEVE S.A.S. DI FONTANA QUIRINO & C. domanda n. 5333440 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Tonezza del Cimone | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 87560.4 | 36000 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
ARCIPELAGO - SOCIETA' COOPERATIVA domanda n. 5317038 | Sistemazione aree esterne | Zanè | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 66929.14 | 33053.55 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.3
PALANO SERVIZI S.A.S. DI PALANO ERIC & C. domanda n. 5333262 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Asiago | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 70335.86 | 31651.14 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
FONTANA VINICIO domanda n. 5335090 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Tonezza del Cimone | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 62643 | 28189.35 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 3.1
AZZOLIN SILVIO S.A.S. DI AZZOLIN SILVIO & C. domanda n. 5321073 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Lusiana Conco | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 46680 | 21006 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
PANIFICIO STELLA DI STELLA ENRICO & C. S.N.C. domanda n. 5290748 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Velo d'Astico | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 80000 | 36000 | [5 empty] | IN CORSO | A7 | 1.1
E.BIKE CORNALE DI CORNALE STEFANO domanda n. 5313061 | Acquisto macchinari ed attrezzature | Recoaro Terme | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 24476 | 11014.2 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.1
CUMAN UMBRERTO & C. S.R.L. domanda n. 5337419 | Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati | Marostica | n. 8 del 25.03.2022 | n. 45 del 15/04/2022 | 79600 | 31840 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 1.1
|  |  |  | Tot. | 2591873.1 | 1065628.01 |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
COMUNE DI LUGO DI VICENZA domanda n. 5333910 | Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici perdonali e ciclabili | Lugo di Vicenza e Calvene | n. 10 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 62808.24 | 60000 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.2
UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI domanda n. 5316289 | Ammodernamento e riqualificazione della sala delle tele presso la sede dell'Unione Montana | Asiago | n. 10 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 87990 | 86549.85 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.2
UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO domanda n. 5328055 | Riqualificazione e valorizzazione del patromonio botanico e naturalistico | Recoaro Terme, Santorso e Valli del Pasubio | n. 10 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 59500 | 59500 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.2
COMUNE DI COLCERESA domanda n. 5318136 | Manutenzione straordinaria del sentiero Micheletti | Colceresa | n. 10 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 44800 | 44800 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.2
COMUNE DI RECOARO TERME domanda n. 5339035 | Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso dei BUNKER tedeschi | Recoaro Terme | n. 10 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 67250 | 47000 | [5 empty] | IN CORSO | A2 | 3.2
|  |  |  | Tot. | 322348.24 | 297849.85 |  | 0 | 0 | 0
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
COMUNE DI SANTORSO domanda n. 5322820 | Restauro conservativo e messa in sicurezza dell'oratorio di S. Spirito appartenente al complesso immobiliare di Villa Rossi | Santorso | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 132534.7 | 130534.7 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 3.2
COMUNE DI CALTRANO domanda n. 5288679 | Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" | Caltrano | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 195352.36 | 150000 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 2.1
COMUNE DI LUGO DI VICENZA domanda n. 5354781 | Recupero e riqualifica della casa annessa alla Chiesa di San Pietro | Lugo di Vicenza | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 160650 | 150000 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 2.1
TIGLIO E QUERCIA DI FRANCESCHI MICHELE E MARIA domanda n. 5286133 | Ristrutturazione "Casa Peserico" | Valdagno | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 149976.86 | 74988.43 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 2.1
COMUNE DI ARSIERO domanda n. 5334349 | Riqualificazione di Maga Campomolon di Dietro | Arsiero | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 41475 | 41475 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 2.1
COMUNE DI SALCEDO domanda n. 5322904 | Restauro del secello del Cimitero comunale | Salcedo | n. 9 del 25.03.2022 | n. 49 del 15/04/2022 | 84000 | 84000 | [5 empty] | IN CORSO | A3 | 2.1
|  |  |  | Tot. | 763988.92 | 630998.13 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spesa ammessa | Importo concesso |  | Anticipo | Acconti | Saldi | Tot. importo liquidato
|  |  |  | Tot. | 14439040.68 | 9407885.34 |  | 447097.32 | 1017797.33 | 4616684.28 | 6081578.93

## Foglio1
beneficiari